## PLANO DE TRABALHO
Projeto de P&D - Plano de Atividade
Versão: 001/2016
TITULO DO PROJETO DE P&D | PROTOTIPO PARA REVESTIMENTO ROBÓTICO DE TURBINAS IN SITU" - EMMA II
Nº de PD ANEEL | PD-6631-0004/2016
Nº do Contrato Jirau: | 14-16
Duração: | 19 meses
Coordenador do Projeto: | Ramon Costa
Gerente de Projeto: | Breno Bellinati
Executora: | 13Robotics Robótica LTDA
Dia | O que | Como | Quem | Onde | Oferece Risco?
2016-11-07 | Viagem de Rio de Janeiro para PVH | Via aérea e terrestre | Eduardo Elael Gabriel Alcantra | Aeroporto Rio de Janeiro | Não
08/11 a 10/11/2016 | Participar do treinamento do fornecedor FARO no equipamento scaner laser de metrologia. O equipamento é utilizado no projeto EMMA-02 para se estimar a posição relativa entre o manipulador e a pá, após a montagem do manipulador no circuito hidráulico. | Treinamento presencial | Eduardo Elael Gabriel Alcantra | UHE Jirau, sala de reunião | Não
2016-11-11 | Viagem de PVH para Rio de Janeiro | Via aérea e terrestre | Eduardo Elael Gabriel Alcantra | Aeroporto PVH | Não
Elaborado por: Patrick Merz Paranhos
Observação: